## 项目问题跟踪表
项目问题跟踪表
项目名称 | 智能 BI 数据洞察与报告生成平台 |  |  |  | 项目编号 | BI-11 |  | 建立日期 | 2026-09-09
项目成员 | 王正、胡辰朋、杜宇涵 |  |  |  | 问题总数 | 11 |  | 打开数 | 0 |  | 关闭数 | 11
问题编号 | 问题描述 | 严重等级 | 发现阶段 | 发现者 | 发现日期 | 对策 | 计划关闭日期 | 关闭人 | 实际关闭日期 | 验证人 | 当前状态 | 关联用例/提交 | 备注
ISS-01 | Compose 构建失败时一键启动器直接退出，无法自动打开完整系统 | 高 | 系统测试 | 项目组 | 2026-09-08 | 增加 Docker 就绪等待、构建重试、最近镜像恢复和日志提示 | 2026-09-08 | 项目组 | 2026-09-08 | 项目组 | 关闭 | TC-01/TC-02; a7f6ac9 | 实机启动回归通过
ISS-02 | 前端已打开但后端尚未健康，页面显示无法连接后端 | 高 | 联调测试 | 项目组 | 2026-09-08 | 健康接口通过后才打开浏览器，并保留重试按钮 | 2026-09-08 | 项目组 | 2026-09-08 | 项目组 | 关闭 | TC-01; a7f6ac9
ISS-03 | DeepSeek 配置和连接测试成功，但模板问题仍由本地规则回答 | 高 | 验收测试 | 项目组 | 2026-09-08 | 调整 resolver 优先级，启用 AI 时模板与自由问题均优先调用模型 | 2026-09-09 | 项目组 | 2026-09-09 | 项目组 | 关闭 | TC-07; c70ffa1 | 定向测试通过
ISS-04 | 本机代理把 api.deepseek.com 解析到 Fake-IP，安全检查误判私网 | 中 | AI 联调 | 项目组 | 2026-09-07 | 仅对白名单 DeepSeek 官方 HTTPS 域名兼容 198.18.0.0/15，保留其他私网阻断 | 2026-09-07 | 项目组 | 2026-09-07 | 项目组 | 关闭 | TC-06; 582cd8f | 不放宽自定义服务策略
ISS-05 | AI 报告叙述可能生成本地事实中不存在的数字 | 高 | 安全测试 | 项目组 | 2026-09-07 | 校验 AI 输出数字集合，出现事实外数字时拒绝并回退本地叙述 | 2026-09-07 | 项目组 | 2026-09-07 | 项目组 | 关闭 | TC-14; fd73389 | 专项测试覆盖
ISS-06 | 后端重启时可能对已存在活动场景再次播种 | 高 | 回归测试 | 项目组 | 2026-09-09 | 播种前检查场景状态和现有数据，避免记录数翻倍 | 2026-09-09 | 项目组 | 2026-09-09 | 项目组 | 关闭 | TC-20; c70ffa1 | 测试环境重启验证
ISS-07 | CSV 直接导入会替换当前数据，用户难以及时发现格式或口径问题 | 中 | 需求评审 | 项目组 | 2026-08-01 | 增加无副作用质量预检，展示行数、范围、维度和汇总后再确认导入 | 2026-08-01 | 项目组 | 2026-08-01 | 项目组 | 关闭 | TC-04/TC-05 | 36 行样例验证
ISS-08 | 预测类查询只显示单个数值，缺少依据和决策含义 | 中 | 功能验收 | 项目组 | 2026-07-31 | 增加发生、原因线索、建议、预测区间和假设模拟板块 | 2026-08-01 | 项目组 | 2026-08-01 | 项目组 | 关闭 | TC-12/TC-13 | 强调非因果结论
ISS-09 | 场景问题模板过少且行业术语不匹配 | 中 | 界面验收 | 项目组 | 2026-07-31 | 为五行业分别建立四类问题库并与受控意图绑定 | 2026-08-02 | 项目组 | 2026-08-02 | 项目组 | 关闭 | TC-03
ISS-10 | 洞察结果无法形成可跟踪的业务行动 | 中 | 需求扩展 | 项目组 | 2026-08-01 | 增加行动草案、人工确认、执行中和复盘关闭状态 | 2026-08-02 | 项目组 | 2026-08-02 | 项目组 | 关闭 | TC-16 | 未复盘不得关闭
ISS-11 | 移动端查询页可能出现控件拥挤和横向溢出 | 低 | 兼容测试 | 项目组 | 2026-07-31 | 调整响应式布局，并纳入 390x844 Chrome E2E | 2026-09-07 | 项目组 | 2026-09-07 | 项目组 | 关闭 | TC-19 | 截图已归档

## 填表说明
项目问题跟踪表填表说明
使用人员 | 项目组
使用时机 | 项目监控、测试或演示发现偏差时
功能说明 | 记录项目管理和产品问题，并持续跟踪到验证关闭
严重等级 | 高：阻断发布或有安全/数据风险；中：影响主要体验；低：不阻断核心流程
当前状态 | 打开、处理中、关闭
说明 | 本表不记录个人分工；发现者、关闭人和验证人仅表示事件记录。